## Resultado Compilado Estrategia
ANO | SETOR | NOME SETOR | INICIATIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO | OBJETO | DATA INÍCIO | DATA FIM | PERCENTUAL EXECUCAO PROJETO | ORÇAMENTO PREVISTO | ORÇAMENTO UTILIZADO | SITUAÇÃO PROJETO | ESCOPO | DATA INÍCIO DA ENTREGA | DATA FIM DA ENTREGA | SITUAÇÃO ENTREGA
[13 empty] | Emissão de relatórios e visitas técnicas | 01/11/2023 | 12/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Instalação das usinas | 01/01/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Levantamento das respostas | 15/10/2023 | 30/10/2023 | Concluído
[13 empty] | Fazer estimativa e elaborar relatório | 04/11/2024 | 19/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar cronograma | 01/09/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Reuniões com autoridades e/ou representantes das prefeituras | 15/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar ofícios e termos de cooperação para melhoria dos locais de votação | 01/04/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Levantamento do quantitativo dos locais de votação com acessibilidade pelas ZE´s | 01/08/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar cartilhas voltadas a uns grupos de raças | 15/03/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer a Gamificação sobre Equid. Racial | 01/09/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer palestras voltadas às raças e distribuir as cartilhas | 01/06/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Enviar informativos ao Tribunal sobre o assunto | 25/03/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer oficinas ou dinâmicas nas edições do Bem-Estar sobre equidade racial | 25/03/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Identificação dos dados a serem transferidos | 01/07/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do Projeto | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Serviços disponibilizados ao Governo do Estado do Maranhão pelo Tribunal Superior Eleitoral | 01/09/2024 | 31/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Atualização periódica dos dados | 01/11/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Serviços complementares para adequação do prédio às exigências do Corpo de Bombeiros (formação de brigada ) | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Protocolo e Vistoria do Corpo de Bombeiros para emissão do Certificado de Aprovação | 07/08/2024 | 07/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Construção do Formulário de Inventário | 01/09/2023 | 31/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Revisão e Testes do Formulário por Unidades | 01/02/2024 | 29/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Análise dos Resultados | 01/11/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Relatório de Achados | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição para que não haja conflito de interesse por parte dos membros da equipe de investigação | 01/04/2023 | 31/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Mapeamento do processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais; | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Elaboração de normativo sobre a metodologia definida | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Padronização das entrevistas e da análise documental | 01/04/2023 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Avaliação e registro dos resultados | 01/12/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Adequação da Oficina às novas demandas | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização da Oficina em Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Mentorias com os participantes interessados | 01/09/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de instrutoria interna | 01/05/2023 | 31/07/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração do PCN | 01/10/2023 | 31/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Contratação de instrutoria interna para finalizar a elaboração do PCN | 01/02/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Oficina em Plano de Continuidade do Negócio. Análise BIA. | 01/08/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Oficina em Política e Plano de Continuidade do Negócio. | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Tramitação, aprovação, publicação e divulgação da Política de Continuidade do Negócio e do PCN | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Mentoria | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Acompanhamento dos resultados | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Analisar os requisitos do sistema, do usuário e da regra de negócio, bem como a viabilidade técnica e estratégica. | 03/06/2023 | 03/07/2023 | Concluído
[13 empty] | Formalizar o pedido de atualização e desenvolvimento de sistemas considerados prioritários | 04/07/2023 | 04/08/2023 | Concluído
[13 empty] | Testar, homologar e Implementar os sistemas e as novas funcionalidades criadas | 04/08/2023 | 28/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Avaliar os impactos da não implantação de sistemas que deixaram de ser entregues | 29/04/2024 | 02/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realizar reuniões do grupo de trabalho com a equipe de informática para ajustes relativos à execução do projeto | 01/04/2024 | 31/01/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Capacitar o pessoal envolvido no projeto para operação e gerenciamento dos equipamentos e sistemas aserem utilizados | 01/02/2025 | 09/03/2025 | Não Iniciado
2023 | CODES | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Identificar e reavaliar cargos que necessitem de rotação de pessoal e segregação de funções. | 1. Considerando que os Magistrados possuem regulamentação própria, consultar a Direção Geral se há interesse em formalizar política de rotação dos cargos gerenciais com poder decisório.2. Existindo interesse, minuta será apresentada a Direção. | 01/04/2023 | 31/12/2023 | 0 | 0 | 0 | Cancelado | Identificar e reavaliar cargos que necessitem de rotação de pessoal e segregação de funções. | 01/04/2023 | 31/12/2023 | Não Iniciado
2023 | CODES | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Estabelecer política formal de rotação de pessoal nos cargos que possuem funções com poder de decisão capazes de realizar, facilitar ou dificultar atos de fraude e corrupção e/ou sua ocultação | 1. Considerando que os Magistrados possuem regulamentação própria, consultar a Direção Geral se há interesse em formalizar política de rotação dos cargos gerenciais com poder decisório. 2. Existindo interesse, minuta será apresentada a Direção. Obs.: Iniciar estudos para posteriormente verificar viabilidade de implantação ou não com a alta direção. | 01/06/2023 | 30/11/2023 | 0 | 0 | 0 | Cancelado | Estabelecer política formal de rotação de pessoal nos cargos que possuem funções com poder de decisão capazes de realizar, facilitar ou dificultar atos de fraude e corrupção e/ou sua ocultação | 01/06/2023 | 30/11/2023 | Não Iniciado
2023 | CODES | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Realizar rodízio de funcionários que se relacionam com terceiros (ex. fornecedores, fiscalizados, regulados, contribuintes, beneficiários etc.) | 1. Consultar a Direção Geral se há interesse em formalizar política de rotação. Deixando registrado que existem outras formas. 2. Existindo interesse, minuta será apresentada a Direção. | 01/04/2023 | 31/12/2023 | 0 | 0 | 0 | Cancelado | Implementar ações com o propósito de realizar rodízio de funcionários que se relacionam com terceiros (ex. fornecedores, fiscalizados, regulados, contribuintes, beneficiários etc.) | 01/04/2023 | 31/12/2023 | Não Iniciado
2023 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Aprimorar metodologia de monitoramento da prestação jurisdicional. | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Núcleo de Justiça 4.0 | Implantar o Núcleo de Justiça 4.0 no TRE-MA | 02/03/2023 | 31/12/2023 | 0 | 0 | 0 | Cancelado | Implantar o Núcleo de Justiça 4.0 no TRE-MA | 02/03/2023 | 31/12/2023 | Não Iniciado
2023 | ORE | OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Resgatando a Cidadania | Visa integrar pessoas em situação de rua e vulnerabilidade à sociedade, mediante emissão de documentos essenciais ao exercício da cidadania. Trata-se de um projeto a ser executado em parceria com outros tribunais e com a Defensoria Pública do Estado. | 03/04/2023 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Realizar eventos e parcerias para emitir documentos que resgatem a cidadania das pessoas. | 03/04/2023 | 31/12/2023 | Concluído
2023 | ORE | OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de corrupção. | Facilitar o acesso ao cidadão para denunciar fraudes ou tentativas de corrupção. | 01/05/2022 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Implementar mecanismos para facilitar denúncias de fraudes ou corrupção. | 01/05/2022 | 31/12/2023 | Concluído
2023 | EJE | ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Formação, atualização e aperfeiçoamento contínuo dos agentes eleitorais. (2023) | Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência, em 2023. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 24721.48 | 19539.1 | Concluído | Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Concluído
2023 | EJE | ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Educação política voltada ao fortalecimento da cidadania de jovens eleitores (2023) | Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de esclarecimento social para o exercício da cidadania, do voto livre e consciente, do combate às notícias falsas e de confirmação da segurança da urna eletrônica. | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores. | 01/01/2022 | 31/12/2023 | Concluído
2023 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Digitalização dos documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivematica. | Digitalização dos documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivematica. | 01/02/2022 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Digitalizar documentos físicos permanentes para inserção no sistema Archivematica. | 01/02/2022 | 31/12/2023 | Concluído
2023 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Mapear os processos críticos organizacionais identificando possíveis melhorias. | Fortalecer a governança institucional | Produtividade SJD - Publicação | Disponibilizar a produtividade das seções que compõem a SJD na intranet e internet | 02/03/2023 | 30/09/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Disponibilizar a produtividade das seções que compõem a SJD na intranet e internet. | 02/03/2023 | 30/09/2023 | Concluído
2023 | COTEJ | COORDENADORIA TÉCNICA JURÍDICA | Definir metodologia de distribuição da força de trabalho. | Implementar política de gestão de pessoas. | DFT - 1ª Parte | Parte 1 de 2: Entregar etapas de Kick OFF, Coleta Qualitativa e Instrumentação do projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho. | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Instrumentar projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho. | 01/06/2023 | 30/06/2023 | Concluído
2023 | COPES | COORDENADORIA DE PESSOAL | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Estabelecer a obrigatoriedade dos integrantes da equipe de investigação firmarem termos de confidencialidade. | 1. Formalizar a AI, CE e CSPAD se existe previsão legal em seus normativos.2. Se não existir, criar termo de confidencialidade sempre que houver nova designação de membros. | 01/04/2023 | 31/08/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Criar termo de confidencialidade | 01/07/2023 | 31/08/2023 | Concluído
2023 | SECAP | SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Portal do Conhecimento e da SGP: dados da força de trabalho, informações e serviços da SGP publicados em portal web. | Portal do Conhecimento e da SGP: dados da força de trabalho, informações e serviços da SGP publicados em portal web. | 01/06/2022 | 01/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Análise dos requisitos. | 01/06/2022 | 31/12/2022 | Concluído
2023 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Elaborar o Plano Integrado de Eleições 2024. | Elaborar o Plano Integrado de Eleições 2024. | 01/03/2023 | 19/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Elaborar o Plano Integrado de Eleições 2024. | 01/03/2023 | 19/12/2023 | Concluído
2023 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Realizar a avaliação das Eleições 2022 | Realizar a avaliação das Eleições 2022 | 01/07/2022 | 31/03/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Realizar a avaliação das Eleições 2022 | 01/07/2022 | 31/03/2023 | Concluído
2023 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE (Eleições 2024) | Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE (Eleições 2024) | 01/07/2023 | 30/06/2024 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Estabelecer meios de controle para o cumprimento dos atos previstos nas normas do TRE e TSE (Eleições 2024) | 01/07/2023 | 30/06/2024 | Concluído
2023 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários | Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários | 13/02/2023 | 30/04/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Definir de forma participativa as prioridades que demandam recursos orçamentários | 13/02/2023 | 30/04/2023 | Concluído
2023 | COUSE | COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS | Aprimorar método de segurança prévia às eleições | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Viabilizar a retomada do atendimento biométrico nas Zonas Eleitorais. | Retomada da coleta de registro biométrico dos eleitores suspenso durante o período da pandemia. | 01/02/2023 | 30/09/2023 | 100 | 150000 | 120000 | Concluído | Desenvolver ações para a retomada da coleta de registro biométrico dos eleitores. | 01/02/2023 | 30/09/2023 | Concluído
2023 | SERED | SEÇÃO DE GESTÃO DE REDES | Atualizar infraestrutura de armazenamento e processamento de dados. | Promover transformação digital e inovações tecnológicas. | Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Backup | Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Backup | 01/01/2023 | 19/12/2023 | 100 | 1982235 | 1982235 | Concluído | Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Backup | 01/01/2023 | 19/12/2023 | Concluído
2023 | NIC | NÚCLEO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Mapear os processos críticos organizacionais identificando possíveis melhorias. | Fortalecer a governança institucional | Evoluir processos de contratação de soluções de TIC para atendimento da Resolução CNJ 468. | Necessidade de evoluir os processos de planejamento orçamentário, de contratações de TIC e de gestão de contratos de TIC para atender aos novos normativos incluindo a Resolução CNJ 468. | 08/01/2023 | 30/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Aperfeiçoar processos de contratação de soluções de TIC. | 08/01/2023 | 30/12/2023 | Concluído
2023 | COSIN | COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAÇÃO | Fomentar o compartilhamento. | Promover a gestão do conhecimento. | Promover uma ação de inovação | Promover uma ação de Inovação (Comissão Gestora do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - LIODS (TREMALAB)) | 01/05/2023 | 30/11/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Promover uma ação de Inovação (Comissão Gestora do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - LIODS (TREMALAB)) | 01/05/2023 | 30/11/2023 | Concluído
2023 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Plano de Diretrizes 2023/2024 | Revisar o Plano de Diretrizes 2023/2024 | 25/01/2023 | 30/03/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Revisar o Plano de Diretrizes 2023/2024 | 25/01/2023 | 30/03/2023 | Concluído
2023 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Gestão de Riscos e da Integridade 2023 | Impulsionar a Gestão de Riscos e da Integridade por meio da realização de 2 mentorias em mapeamento de processos e gestão de riscos, destinadas principalmente às unidades que tratem de contratações, licitações, e investigações de ilícitos cíveis e criminais. | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Realizar de 2 mentorias em mapeamento de processos e gestão de riscos | 01/03/2023 | 31/12/2023 | Concluído
2023 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Controles de Integridade 2023 | Revisar a planilha documentadora de riscos, estabelecendo a periodicidade das avaliações de efetividades dos controles estabelecidos contra fraude, corrupção e conflito de interesses. Rever a metodologia/política para estabelecer que unidades que possuam processos com riscos de conflito de interesse deverão ser informadas à CODES, que manterá uma lista dessas unidades. | 01/05/2023 | 19/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Revisar a planilha documentadora de riscos, estabelecendo a periodicidade das avaliações de efetividades dos controles estabelecidos | 01/05/2023 | 30/06/2023 | Concluído
2023 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. | Implementar política de gestão de pessoas. | Promover uma ação de política de gênero e cidadania | Promover uma ação relacionada ao incentivo da participação feminina na política, integração institucional e no respeito à igualdade de gêneros (CPPGC - Comissão Permanente de Política de Gênero e Cidadania - TRE Mulheres) | 01/05/2023 | 30/11/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Promover uma ação relacionada ao incentivo da participação feminina na política, integração institucional e no respeito à igualdade de gêneros (CPPGC - Comissão Permanente de Política de Gênero e Cidadania - TRE Mulheres) | 01/05/2023 | 30/11/2023 | Concluído
2023 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Promover a gestão de riscos. | Fortalecer a governança institucional | Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2023 | Realizar uma Oficina de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2023. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Realizar uma Oficina de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2023. | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Concluído
2023 | CODES | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. | Implementar política de gestão de pessoas. | Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual no TRE-MA | Prevenir e combater o assédio moral, o assédio sexual e todas as formas de discriminação, a fim de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável. (Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual - COAMS) | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Realizar ações de prevenção e combate ao assédio moral, sexual e todas as formas de discriminação, a fim de promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável. (Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e do Assédio Sexual - COAMS) | 01/04/2023 | 30/06/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho. | Implementar política de gestão de pessoas. | Evento em comemoração ao dia mundial do Meio Ambiente. | Como forma de estimularmos e conscientizarmos os servidores e auxiliares deste TRE, planejaremos a realização de um evento a ser realizado, no dia 05/06/23, em homenagem ao dia mundial do Meio Ambiente. Nossa intenção é envolvermos todo o Tribunal desde a alta administração. | 01/03/2023 | 05/06/2023 | 100 | 0 | 4585.6 | Concluído | Realizar evento em homenagem ao dia mundial do Meio Ambiente. | 01/03/2023 | 05/06/2023 | Concluído
2023 | COJUC | COORDENADORIA DE ASSUNTOS JUDICIARIOS E CORREICIONAIS | Aprimorar metodologia de monitoramento da prestação jurisdicional. | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Painel PJe 1º Grau | Implantação de ferramenta de monitoração de processos no 1º grau de jurisdição. | 01/01/2021 | 31/12/2024 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Implantar ferramenta de monitoração de processos no 1º grau de jurisdição. | 01/01/2021 | 31/12/2024 | Concluído
2023 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Aprimorar metodologia de monitoramento da prestação jurisdicional. | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Painel B.I | Implantar painel de Bussiness Inteligence com todos os indicadores de produtividade judicial do TRE-MA. | 02/03/2023 | 17/09/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Implantar painel de Bussiness Inteligence com todos os indicadores de produtividade judicial do TRE-MA. | 02/03/2023 | 17/09/2023 | Concluído
2023 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Tratamento do acervo arquivístivo não permanente. | Tratamento do acervo arquivístivo não permanente. | 08/03/2022 | 30/09/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Tratar o acervo arquivístivo não permanente. | 08/03/2022 | 30/09/2023 | Concluído
2023 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Aprimorar metodologia de monitoramento da prestação jurisdicional. | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Sistema de Sustentações Orais | Disponibilizar sistema/plataforma para o cadastramento de sustentações orais nas sessões do TRE-MA pelos próprios advogados e advogadas. | 02/03/2023 | 17/07/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Disponibilizar sistema/plataforma para o cadastramento de sustentações orais nas sessões do TRE-MA pelos próprios advogados e advogadas. | 02/03/2023 | 17/07/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira. | Regulamentar os períodos para descarte de material das Zonas Eleitorais | Atualmente não há um calendário fixo para que as zonas eleitorais se planejem e façam seus descartes em conjunto. O objetivo desse projeto, com a colaboração da CRE, é que haja períodos no ano para as zonas se programarem e o recolhimento de material de descarte possa ser feito em rotas elaboradas junto à SEGET com aproveitamentos de outras viagens. | 01/03/2023 | 30/05/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Regulamentar os períodos para descarte de material das Zonas Eleitorais | 01/03/2023 | 30/05/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Evento em homenagem ao dia Internacional das Pessoas com Deficiência | Objetivamos conscientizar e expor experiências por meio de palestra sobre pcd/acessibilidade aos servidores deste Tribunal, no dia 04/12/23, para que a cada dia nos tornemos uma instituição mais inclusiva. | 01/07/2023 | 04/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Realizar palestra sobre inclusão da PcD e acessibilidade. | 01/07/2023 | 04/12/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Fomentar o compartilhamento. | Promover a gestão do conhecimento. | Fomentação do Sistema de Logística Integrada de Veículos | O projeto tem o objetivo de divulgarmos mais e impulsionarmos o Sistema LIV a outros membros da Ecoliga para que possamos alcançar um envolvimento e engajamento maior do que o ano de 2022. Haverá uma programação presencial em abril/23 neste Tribunal para o apresentarmos aos membros da Ecoliga, e, assim, para que haja uma aderência maior no compartilhamento das viagens terrestres. | 01/02/2023 | 15/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Realizar ações de divulgação e impulsionamento do Sistema LIV a outros membros da Ecoliga | 01/02/2023 | 15/12/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Estabelecer o modelo de governança institucional. | Fortalecer a governança institucional | Atualizar a Resolução da Comissão Gestora do PLS do TRE-MA | Com a nova Resolução CNJ sobre sustentabilidade (nº 400/2021) em vigor, há a necessidade de atualizarmos a Resolução deste Tribunal da Comissão gestora do Plano de Logística Sustentável. | 10/01/2023 | 31/03/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Atualizar a Resolução da Comissão Gestora do PLS do TRE-MA | 10/01/2023 | 31/03/2023 | Concluído
2023 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Mapear os processos críticos organizacionais identificando possíveis melhorias. | Fortalecer a governança institucional | Processo de Classificação e Tratamento de Informações | Realizar estudos sobre o Processo de Classificação e Tratamento de Informações. | 02/05/2023 | 30/11/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Realizar estudos sobre o Processo de Classificação e Tratamento de Informações. | 02/05/2023 | 30/11/2023 | Concluído
2023 | SEDOC | SEÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL | Implantar a Lei Geral de Proteção de Dados. | Promover a proteção de dados e segurança cibernética. | Grupo de Estudo de Gestão Documental | Instituir no TRE-MA grupo de estudo de Gestão Documental. | 02/03/2023 | 17/05/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Instituir no TRE-MA grupo de estudo de Gestão Documental. | 02/03/2023 | 17/05/2023 | Concluído
2023 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Mapear os processos críticos organizacionais identificando possíveis melhorias. | Fortalecer a governança institucional | Produtividade SJD | Disponibilizar ferramenta de acompanhamento de produtividade de cada servidor/seção da SJD que trabalhe com o PJE | 02/03/2023 | 17/05/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Disponibilizar ferramenta de acompanhamento de produtividade de cada servidor/seção da SJD que trabalhe com o PJE | 02/03/2023 | 17/05/2023 | Concluído
2023 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Mapear os processos críticos organizacionais identificando possíveis melhorias. | Fortalecer a governança institucional | Relatórios de Produtividade - Membros e PRE | Disponibilizar relatórios de produtividade e acervo processual para os Gabinetes dos Membros e Procuradoria Regional Eleitoral | 02/03/2023 | 17/05/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Disponibilizar relatórios de produtividade e acervo processual para os Gabinetes dos Membros e Procuradoria Regional Eleitoral | 02/03/2023 | 17/05/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Elaborar Termo de parceria com a Associação de Surdos do Maranhão - ASMA. | A finalidade é termos uma parceria com a ASMA para que os surdos associados possam contribuir com melhorias em nossos projetos voltados à comunidade surda. | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Firmar Termo de Parceria com a ASMA | 01/06/2023 | 31/08/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Elaborar Termo de parceria com a ASDEVIMA - Associação dos Deficientes Visuais do Maranhão | O objetivo é possuirmos parceria com a ASDEVIMA a fim de que seus associados contribuam e opinem nos projetos voltados aos deficientes visuais. | 01/06/2023 | 31/08/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Firmar Termo de Parceria com a ASDEVIMA - Associação dos Deficientes Visuais do Maranhão | 01/06/2023 | 31/08/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho. | Implementar política de gestão de pessoas. | Inserir recursos de acessibilidade na intranet | Atualmente a intranet deste TRE não dispõe de recursos de acessibilidade completos assim como a internet. Foi solicitado junto à COIMC que sejam implementados conforme regulam a Resolução CNJ 401/2021 e a Resolução do TRE-MA 10030/2022. | 01/03/2023 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 7200 | Concluído | Implementar melhorias nos recursos de acessibilidade na intranet | 01/03/2023 | 31/12/2023 | Concluído
2023 | SERED | SEÇÃO DE GESTÃO DE REDES | Atualizar infraestrutura de armazenamento e processamento de dados. | Promover transformação digital e inovações tecnológicas. | Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) - Site Principal | Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) | 01/02/2022 | 30/06/2023 | 100 | 2600000 | 2890353 | Concluído | Implantar a solução de Processamento e armazenamento de dados centralizado (Hiperconvergência) | 01/02/2022 | 30/06/2023 | Concluído
2023 | COINF | COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Gerir serviços de tecnologia da informação. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação) | Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação) | 01/05/2021 | 30/06/2023 | 100 | 0 | 450190 | Concluído | Executar processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da informação) | 01/05/2021 | 30/06/2023 | Concluído
2023 | COSIN | COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAÇÃO | Promover a capacidade da liderança. | Implementar política de gestão de pessoas. | Desenvolver as competências dos laboratoristas de inovação | Todos os laboratoristas participarem de, pelo menos, uma capacitação de inovação . (Comissão Gestora do Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - LIODS (TREMALAB)) | 01/05/2023 | 30/11/2023 | 100 | 20 | 20 | Concluído | Participar de uma ou mais capacitações de inovação. | 01/05/2023 | 30/11/2023 | Concluído
2023 | SERED | SEÇÃO DE GESTÃO DE REDES | Utilizar e disponibilizar ambiente de processamento com outro órgão. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (réplica). | Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) em prédio diferente do principal (réplica). | 01/01/2023 | 30/06/2024 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Prover ambiente de processamento de dados (datacenter backup) | 01/01/2023 | 30/06/2024 | Concluído
2023 | SERED | SEÇÃO DE GESTÃO DE REDES | Disponibilizar serviços em nuvem. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Migração de serviços para nuvem | Migração de serviços para nuvem | 01/02/2022 | 30/11/2026 | 100 | 0 | 400000 | Concluído | Migrar serviços para nuvem | 01/02/2022 | 30/11/2026 | Concluído
2023 | SESJU | SEÇÃO DE SUPORTE À SISTEMAS JUDICIAIS | Gerir projetos de tecnologia da informação. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Disponibilizar solução de BI para usuários de outras áreas. | Implantar solução de Business Inteligence que possa ser utilizada pelas áreas para criar, gerenciar e publicar relatórios e dashboards interativos utilizando análise de dados. | 01/01/2023 | 31/10/2023 | 100 | 378000 | 40000 | Concluído | Implantar solução de Business Inteligence | 01/01/2023 | 31/10/2023 | Concluído
2023 | NIC | NÚCLEO DE GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Implementar metodologia de gestão de projetos | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Implementar gestão de projetos de tecnologia da informação | Implementar gestão de projetos de tecnologia da informação | 01/02/2022 | 30/11/2024 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Implementar gestão de projetos de tecnologia da informação | 01/02/2022 | 30/11/2024 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho. | Implementar política de gestão de pessoas. | Implementação de ponto eletrônico acessível | A ideia da ação é implementar um ponto eletrônico, com o auxílio do laboratório de inovação e a STIC, deste Tribunal, para que servidores com deficiência visual possam fazer uso sem auxílio de outrem. Com plena autonomia. | 13/02/2023 | 30/06/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Desenvolver sistema de ponto eletrônico acessível | 13/02/2023 | 30/06/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Regulamentação do teletrabalho via Condição Especial de Trabalho - Res. CNJ nº 343/2020, no âmbito do TRE-MA. | No momento, só regulamentação do teletrabalho sob a portaria do TRE-MA. Sendo assim, os servidores em teletrabalho sob a Resolução CNJ 343/2020 acabam sendo prejudicados e tendo seus direitos restringidos por falta de regulamentação própria neste Tribunal. Por isso a real necessidade de fazê-la junto à SGP e DG. | 03/04/2023 | 30/11/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Regulamentar o teletrabalho via Condição Especial de Trabalho - Res. CNJ nº 343/2020, no âmbito do TRE-MA. | 03/04/2023 | 30/11/2023 | Concluído
2023 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira. | Regulamentação para redução de gasto com leiautes. | O projeto tem a finalidade de regulamentarmos, junto à SENAR e SEMAP, após as reformas, meados de junho/23, as mudanças de leiaute nas unidades deste TRE para que haja redução nesses gastos. | 01/07/2023 | 15/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Regulamentar gastos com leiautes. | 01/07/2023 | 15/12/2023 | Concluído
2023 | SELIC | SEÇÃO DE ANÁLISE E LICITAÇÃO | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Definir rito processual para a instrução de casos de procedimento administrativo para responsabilização de pessoa jurídica contra atos lesivos (PAR - Processo Administrativo de Responsabilização ou similar) | Elaborar minuta de normativo interno para aprovação superior. | 18/03/2023 | 30/10/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Elaborar minuta de normativo interno para aprovação superior. | 18/03/2023 | 30/10/2023 | Concluído
2023 | COSEM | COORDENADORIA DE SERVIÇOS, INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO PREDIAL | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. | Implementar política de gestão de pessoas. | Promover a política de continuidade do negócio | Promover a política de continuidade do negócio | 01/12/2021 | 30/11/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Participar da elaboração do plano de continuidade do negócio | 01/12/2021 | 30/11/2023 | Concluído
2023 | ORE | OUVIDORIA REGIONAL ELEITORAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Divulgação das formas e canais de denúncia. | Divulgação das formas e canais de denúncia. | 01/05/2022 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Executar ações de divulgação de formas e canais de denúncia. | 01/05/2022 | 31/12/2023 | Concluído
2023 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Podcast | Um podcast institucional é um canal de comunicação em áudio para empresas e organizações. O projeto deve definir o objetivo e público-alvo, escolher o formato e frequência de lançamento dos episódios, investir em equipamentos de qualidade e definir a estratégia de divulgação. Com um bom planejamento, o podcast pode engajar a audiência e fortalecer a marca da instituição. | 10/04/2023 | 31/05/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Desenvolver Podcast institucional. | 10/04/2023 | 31/05/2023 | Concluído
2023 | COLAC | COORDENADORIA DE LICITAÇÕES, AQUISIÇÕES E CONTRATOS | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Estabelecer rotina de consulta a informações públicas de suas contratadas e respectivos dirigentes em relação a seu passado ético e profissional (ex. condenações penais, histórico de corrupção, declaração de inidoneidade, etc.) | Elaborar minuta de normativo interno para aprovação superior. Solicitar para STIC desenvolvimento de ferramenta de sistema. | 03/04/2023 | 28/07/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Elaborar minuta de normativo interno para aprovação superior. | 03/04/2023 | 30/04/2023 | Concluído
2023 | SEFOT | SEÇÃO DE GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO | Desenvolver e implementar plano estratégico de gestão de pessoas. | Implementar política de gestão de pessoas. | Definir procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização. | Definir procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização. | 01/04/2023 | 30/11/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Criar procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização. | 01/04/2023 | 30/11/2023 | Concluído
2023 | CODES | COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | Desenvolver e implementar plano estratégico de gestão de pessoas. | Implementar política de gestão de pessoas. | Desenvolver mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações | Desenvolver mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações | 01/04/2023 | 31/12/2023 | 100 | 0 | 0 | Concluído | Realizar ações que desenvolvam mecanismos para atrair e reter colaboradores na área de contratações | 01/04/2023 | 31/12/2023 | Concluído