## Resultado Compilado Estrategia
ANO | SETOR | NOME SETOR | INICIATIVA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROJETO | OBJETO | DATA INÍCIO | DATA FIM | PERCENTUAL EXECUCAO PROJETO | ORÇAMENTO PREVISTO | ORÇAMENTO UTILIZADO | SITUAÇÃO PROJETO | ESCOPO | DATA INÍCIO DA ENTREGA | DATA FIM DA ENTREGA | SITUAÇÃO ENTREGA
2024 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | BOT Whatsapp - SJU | Criar e disponibilizar serviço automatizado de PUSH processual, emissão de certidões, cadastramento de sustentações orais e informações judicias diversas no whatsapp | 02/03/2023 | 19/12/2024 | 10 | 0 | 0 | Iniciado | contratação da API do Whatsapp | 02/03/2023 | 01/05/2024 | Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento da ferramenta | 01/05/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
2024 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Plano de Diretrizes 2024/2025 | Revisar o Plano de Diretrizes 2024/2025 | 25/01/2024 | 31/03/2024 | 95 | 0 | 0 | Iniciado | Estudo e análise dos novos requisitos. | 25/01/2024 | 02/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Captação e suporte aos gestores | 19/02/2024 | 23/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Testes e homologação do SIGGO | 25/01/2024 | 21/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Tramitação, aprovação e publicação do Plano de Diretrizes 24/25 | 06/03/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Lançamento das informações no SIGGO e validação | 22/02/2024 | 05/03/2024 | Concluído
2024 | COSIN | COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAÇÃO | Fomentar soluções de inteligência artificial. | Promover transformação digital e inovações tecnológicas. | Implantação de ações e ferramenta voltadas para Inteligência Artificial | Implantação de ações e ferramenta voltadas para Inteligência Artificial | 01/02/2023 | 30/11/2026 | 35 | 0 | 0 | Iniciado | Rotinas de Registro de candidatura (Janus) | 15/01/2024 | 15/06/2024 | Iniciado
[13 empty] | Rotina de Prestação de Contas (Janus) | 15/01/2024 | 30/08/2024 | Iniciado
2024 | COSIN | COORDENADORIA DE SISTEMAS E INOVAÇÃO | Fomentar soluções de inteligência artificial. | Promover transformação digital e inovações tecnológicas. | Melhorar a segurança de dados das aplicações | Melhorar a segurança de dados das aplicações | 01/05/2023 | 01/04/2026 | 8.5 | 0 | 0 | Iniciado | Criptografia dos dados sensíveis | 01/05/2023 | 30/10/2025 | Iniciado
[13 empty] | Mapeamento dos dados sensíveis | 01/03/2024 | 01/03/2025 | Iniciado
[13 empty] | Autenticação em duplo fator no Guardião | 15/04/2024 | 01/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Construir aplicações seguras by design | 01/03/2025 | 01/03/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Mascaramento da base de desenvolvimento | 01/03/2025 | 01/04/2026 | Não Iniciado
2024 | SESEC | SEÇÃO DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA | Estabelecer processos e atividades para a gestão da segurança cibernética. | Promover a proteção de dados e segurança cibernética. | Elaborar normas de TI e fluxos dos temas previstos na Política de Segurança da Informação | Elaborar normas de TI e fluxos dos temas previstos na Política de Segurança da Informação | 01/01/2022 | 31/05/2024 | 84 | 0 | 0 | Iniciado | Elaboração das normas Gestão de Ativos; Controle de Acesso Lógico; Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TI; Gestão de Incidentes de Segurança da Informação | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Concluído
[13 empty] | Elaboração das normas Geração e Restauração de Cópias de Segurança (Revisão); Gestão de Vulnerabilidades e Padrões de Configuração Segura; Gestão e Monitoramento de Registros de Atividade; Desenvolvimento Seguro de Sistemas | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração das normas Uso Aceitável de Recursos de TI e Uso de Recursos Criptográficos; | 01/01/2024 | 31/05/2024 | Iniciado
2024 | COTEJ | COORDENADORIA TÉCNICA JURÍDICA | Definir metodologia de distribuição da força de trabalho. | Implementar política de gestão de pessoas. | DFT - 2ª Parte | DFT Parte 2 de 2. Entregar etapas de Coleta Quantitativa, Sensibilização, Tabulação e Tratamento de Dados do projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho. | 01/07/2023 | 29/02/2024 | 83.5 | 0 | 0 | Iniciado | Coleta Quantitativa | 01/07/2023 | 29/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Tabulação e Tratamento de Dados | 01/07/2023 | 29/02/2024 | Iniciado
[13 empty] | Sensibilização | 01/07/2023 | 29/02/2024 | Concluído
2024 | SEDEO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho. | Implementar política de gestão de pessoas. | Estabelecer formalmente objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho e gestão de benefícios. | Estabelecer formalmente objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho e gestão de benefícios. | 01/02/2023 | 01/12/2024 | 9 | 0 | 0 | Iniciado | Estudo junto as áreas para definição de indicadores e metas de desempenho | 01/02/2023 | 30/06/2024 | Iniciado
[13 empty] | Revisão e Publicação de Indicadores e Metas de Desempenho | 01/11/2024 | 01/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Apresentação de Proposta de Indicadores e Metas de Desempenho. | 01/07/2024 | 30/10/2024 | Não Iniciado
2024 | SECAP | SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO | Aprimorar metodologias de capacitação | Implementar política de gestão de pessoas. | Instituir sistema de avaliação das ações educacionais realizadas contemplando o nível 1 (reação), nível 2 (aprendizado), nível 3 (comportamento) e nível 4 (resultados). | Instituir sistema de avaliação das ações educacionais realizadas contemplando o nível 1 (reação), nível 2 (aprendizado), nível 3 (comportamento) e nível 4 (resultados). | 01/11/2023 | 31/08/2025 | 3 | 0 | 0 | Iniciado | Capacitação da Equipe SECAP para a implantação do Sistema de Avaliação das Ações Educacionais | 01/11/2023 | 01/06/2024 | Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento de sistema informatizado que viabilize a efetivação da implantação do Sistema de Avaliação | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Capacitação dos gestores responsáveis pela avaliação dos servidores | 01/01/2025 | 01/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento de ações de caráter informativo, acerca do Sistema de Avaliação, destinadas aos servidores, | 01/07/2025 | 31/08/2025 | Não Iniciado
2024 | SECAP | SEÇÃO DE CAPACITAÇÃO | Desenvolver e implementar plano estratégico de gestão de pessoas. | Implementar política de gestão de pessoas. | Criar e implementar projeto de ambientação de novos servidores e estagiários. | Criar e implementar projeto de ambientação de novos servidores e estagiários. | 01/07/2023 | 30/04/2024 | 76 | 0 | 0 | Iniciado | Elaboração do ante-projeto de ambientação de novos servidores e estagiários e seu respectivo envio para análise do Coordenador da CODES | 01/07/2023 | 13/10/2023 | Concluído
[13 empty] | Alterações e elaboração final a partir de sugestões recebidas do Coordenador da CODES | 14/10/2023 | 15/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Homologação e publicação do Projeto de Ambientação de Novos Servidores e Estagiários | 16/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
2024 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. | Implementar política de gestão de pessoas. | Promover uma ação relativa ao sistema de integridade (Res. CNJ 410/2021) | Disseminar a implementação de uma cultura de integridade e a promoção de medidas e ações institucionais destinadas à prevenção, à detecção e à punição de fraudes e demais irregularidades, bem como à correção das falhas sistêmicas identificadas | 01/05/2023 | 31/05/2024 | 55 | 0 | 0 | Iniciado | Organização e realização da ação definida | 01/04/2024 | 31/05/2024 | Iniciado
[13 empty] | Definição do tipo de ação mais adequado, planejamento e tratativas preliminares. | 01/05/2023 | 31/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Avaliação da ação realizada e registros para melhoria no futuro. | 31/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
2024 | COGEM | COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E MODERNIZAÇÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Autoavaliação TCU IESGO | Autoavaliação TCU IESGO | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 37.5 | 0 | 0 | Iniciado | Definição dos responsáveis por cada questão. | 01/03/2024 | 10/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Coleta das respostas. | 11/03/2024 | 17/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Inclusão das respostas no sistema do TCU. | 21/03/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Análise das respostas e evidências. | 18/03/2024 | 20/03/2024 | Não Iniciado
2024 | COINF | COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Promover a continuidade do negócio. | Fortalecer a governança institucional | Ampliação do Outsourcing de Impressão | O outsourcing de impressão, também conhecido como gestão de serviços de impressão ou terceirização de impressão, refere-se à prática de delegar a gestão e manutenção do parque de impressoras, copiadoras, multifuncionais e demais equipamentos relacionados a um fornecedor externo especializado. Essa abordagem visa otimizar o processo de impressão dentro de uma organização, focando em melhorias de eficiência, redução de custos e acesso a tecnologias mais avançadas, sem a necessidade de investimentos diretos em equipamentos e manutenção. Atualmente, esta abordagem é adotada especificamente para os equipamentos do parque gráfico da unidade SEART. Portanto, este projeto tem como objetivo estudar e expandir o outsourcing de impressão para outras unidades administrativas do Tribunal, incluindo os cartórios eleitorais do interior do Estado. | 01/03/2023 | 31/12/2025 | 35 | 722085.6 | 0 | Iniciado | Planejamento e Avaliação de Necessidades | 01/03/2023 | 30/08/2023 | Concluído
[13 empty] | Contratação de Fornecedor | 01/09/2023 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Monitoramento, Avaliação e Ajustes | 02/05/2024 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Implementação gradual em fases e por polos | 01/04/2024 | 30/06/2025 | Não Iniciado
2024 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Promover a acessibilidade e a inclusão no processo eleitoral | Garantir a efetiva participação popular no processo eleitoral | Campanha Coordenadores de Acessibilidade | O objetivo é recrutar voluntários para serem coordenadores de acessibilidade nas eleições de 2024 | 01/09/2023 | 08/05/2024 | 60 | 0 | 0 | Iniciado | Elaborar cronograma | 01/09/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Enviar SEI às zonas de adesão à campanha | 15/09/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Providenciar o material impresso p/ envio às zonas e demais serviços de outras unidades | 28/02/2024 | 10/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definir a escala de campanha com os membros da CAIN | 10/03/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer a campanha e planfetagem no dia "D do Voluntário" a ser definido pela COIMC | 01/04/2024 | 08/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar a criação da página e do formulário de inscrição na internet | 15/02/2024 | 10/03/2024 | Concluído
2024 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira. | Implementar a Tarifa Branca em ano não eleitoral nas Zonas Eleitorais | O objetivo é implantarmos o projeto piloto da Tarifa Branca em algumas zonas eleitorais neste ano para testarmos sua eficiência. A tarifa branca é uma medida junto à Equatorial para reduzir o gasto com energia elétrica. | 10/02/2023 | 31/03/2024 | 90 | 0 | 0 | Iniciado | Designação da Comissão | 10/02/2023 | 15/02/2023 | Concluído
[13 empty] | Emissão de Portaria das medidas estabelecidas | 01/12/2023 | 15/12/2023 | Concluído
[13 empty] | Troca dos medidores de energia junto à Equatorial | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Estudos e testes de viabilidade | 16/02/2023 | 01/06/2023 | Concluído
[13 empty] | Reuniões de alinhamento para tomada de decisões | 01/08/2023 | 01/12/2023 | Concluído
2024 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Elaboração do plano de compensação de emissão de CO2 | Os tribunais têm até 2026 para elaborar um inventário de emissão de gases de efeito estufa conforme Res. CNJ 400/2021. SEI 0004688-02.2023.6.27.8000 | 01/02/2024 | 15/12/2024 | 6 | 50000 | 0 | Iniciado | Fazer pesquisa de mercado | 01/02/2024 | 30/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Elaborar ETP | 01/04/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer Licitação e Contratação | 01/07/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Executar o contrato | 10/08/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
2024 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Contemplar adequadamente as prioridades no orçamento. | Aprimorar a gestão orçamentária e financeira. | Implementação do Sistema de Monitoramento Remoto de Ares Condicionados. | Objetivo é diminuir monitorar o ares-condicionadores que por ventura ficam ligados fora do horário de expediente, a fim de se reduzir o consumo e gasto com energia elétrica. SEI 0006156-98.2023.6.27.8000 | 01/03/2024 | 15/12/2024 | 25 | 0 | 0 | Iniciado | Fazer Licitação e Aquisição | 10/05/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer pesquisa de mercado | 01/03/2024 | 29/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Elaborar ETP | 01/03/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Instalar os dispositivos para monitoramento em todas as unidades e ZEs do TRE-MA | 01/07/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
2024 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Participação na Chamada Pública de Projetos da EQUATORIAL 2023 | Todo ano as concessionárias de energia lançam edital para apoio financeiro em programas de eficiência energética. O TRE-MA irá participar. Se ganhar, terá o patrocínio para a compra de mais uma usina fotovoltaica. SEI 0010464-80.2023.6.27.8000 | 01/12/2023 | 30/12/2024 | 37.3 | 0 | 0 | Iniciado | Elaboração de projeto | 01/12/2023 | 23/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Aguardar resultado preliminar da seleção dos projetos inscritos | 26/02/2024 | 12/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Executar o projeto junto à Equatorial, caso este seja selecionado. | 15/04/2024 | 30/12/2024 | Não Iniciado
2024 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Contratação de usinas de geração fotovoltáica | Contratação de usinas de geração fotovoltáica | 02/05/2022 | 30/04/2024 | 79 | 1000000 | 1006088.25 | Iniciado | Pesquisa de preços | 02/05/2022 | 01/10/2022 | Concluído
[13 empty] | Elaboração do Estudo técnico e Projeto | 01/10/2022 | 30/05/2023 | Concluído
[13 empty] | Pesquisa e Adesão à Ata de Registro de preços | 30/05/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração do Contrato | 01/10/2023 | 31/10/2023 | Concluído
[13 empty] | Emissão de relatórios e visitas técnicas | 01/11/2023 | 12/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Instalação das usinas | 01/01/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
2024 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Promover a acessibilidade e a inclusão no processo eleitoral | Garantir a efetiva participação popular no processo eleitoral | Locais de votação com acessibilidade. | Aumentar o n° de locais de votação com acessibilidade em 85% pelo menos | 01/09/2023 | 19/11/2024 | 42 | 0 | 0 | Iniciado | Enviar SEI às zonas de adesão à campanha e preenchimento dos formulários. | 15/09/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Levantamento das respostas | 15/10/2023 | 30/10/2023 | Concluído
[13 empty] | Fazer estimativa e elaborar relatório | 04/11/2024 | 19/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar cronograma | 01/09/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Reuniões com autoridades e/ou representantes das prefeituras | 15/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar ofícios e termos de cooperação para melhoria dos locais de votação | 01/04/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Levantamento do quantitativo dos locais de votação com acessibilidade pelas ZE´s | 01/08/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
2024 | NSA | NÚCLEO DE SUSTENTABILIDADE E ACESSIBILIDADE | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | A justiça eleitoral é pra todas as raças | Executar ações voltadas à equidade racial | 01/03/2024 | 15/12/2024 | 4 | 0 | 0 | Iniciado | Implementar capacitações com o tema equidade e diversidade | 01/03/2024 | 15/12/2024 | Iniciado
[13 empty] | Elaborar cartilhas voltadas a uns grupos de raças | 15/03/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer a Gamificação sobre Equid. Racial | 01/09/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer palestras voltadas às raças e distribuir as cartilhas | 01/06/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Enviar informativos ao Tribunal sobre o assunto | 25/03/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer oficinas ou dinâmicas nas edições do Bem-Estar sobre equidade racial | 25/03/2024 | 15/12/2024 | Não Iniciado
2024 | COUSE | COORDENADORIA DE URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS | Fomentar o compartilhamento. | Promover a gestão do conhecimento. | Parceria com o Governo do Estado para aproveitamento de biometria externa. | Instituir parceria com o Governo Estadual para aproveitamento do cadastro biométrico dos cidadãos já cadastrados na base de dados da Secretaria de Segurança Público para complemento do registro de eleitores sem biometria no cadastro eleitoral. | 01/03/2023 | 31/12/2024 | 12.75 | 0 | 0 | Iniciado | Formalização do Acordo de Cooperação Técnica entre TSE, TRE e Governo do Estado do MA | 01/03/2023 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Identificação dos dados a serem transferidos | 01/07/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do Projeto | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Serviços disponibilizados ao Governo do Estado do Maranhão pelo Tribunal Superior Eleitoral | 01/09/2024 | 31/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Atualização periódica dos dados | 01/11/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
2024 | SENAR | SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | Promover a gestão de riscos. | Fortalecer a governança institucional | Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio - SPCI (Suspenso por 180 dias a partir de 09/02/2024) | Trata-se da manutenção e ampliação dos sistemas de combate a incêndio e pânico composto por extintores, sistema de detecção e alarme, sistemas de chuveiros automáticos e de hidrantes e sistema de ventilação mecânica da escada de incêndio. Ao final objetiva-se a emissão do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros aprovando os sistemas instalados. | 07/11/2022 | 07/11/2024 | 54.322 | 795500 | 667148.22 | Iniciado | Execução dos serviços de manutenção e ampliação dos sistemas de combate a incêndio e pânico | 07/11/2022 | 31/12/2023 | Iniciado
[13 empty] | Serviços complementares para adequação do prédio às exigências do Corpo de Bombeiros (formação de brigada ) | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Iniciado
[13 empty] | Protocolo e Vistoria do Corpo de Bombeiros para emissão do Certificado de Aprovação | 07/08/2024 | 07/11/2024 | Não Iniciado
2024 | SEGIN | SEÇÃO DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Mapear os processos críticos organizacionais identificando possíveis melhorias. | Fortalecer a governança institucional | Inventário de Processos de Trabalho que tratam da dados pessoais | Aprimorar a gestão e segurança dos dados pessoais torna-se uma prioridade incontestável diante da imposição legal estabelecida pela Lei 13.709/2018 e das exigências de auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU). Nesse contexto, é imperativo realizar um mapeamento detalhado dos processos de trabalho das unidades envolvidas no tratamento de dados pessoais. Esse processo de mapeamento não apenas visa atender às obrigações legais impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), mas também busca a otimização e eficiência dos procedimentos internos. Identificar gaps ou lacunas no cumprimento das diretrizes estabelecidas pela LGPD é crucial para assegurar a conformidade legal e promover uma cultura organizacional comprometida com a proteção da privacidade e segurança da informação. Ao realizar essa análise aprofundada, é possível identificar pontos específicos onde ajustes e aprimoramentos são necessários, garantindo não apenas a conformidade com a legislação vigente, mas também a implementação de boas práticas em gestão de dados. Além disso, a transparência e a accountability no tratamento de dados pessoais são fortalecidas, contribuindo para a construção de uma reputação sólida e a confiança dos stakeholders. É essencial integrar os resultados desse mapeamento aos processos internos, promovendo uma abordagem proativa na gestão de riscos e na implementação de medidas corretivas. A documentação e monitoramento contínuo dos processos, aliados a treinamentos e conscientização dos colaboradores, são elementos-chave para a sustentabilidade e sucesso na conformidade com a LGPD. Portanto, o mapeamento dos processos de trabalho não deve ser encarado apenas como uma exigência legal, mas como uma oportunidade estratégica para fortalecer a proteção de dados pessoais, promover a eficiência organizacional e garantir a confiança dos indivíduos que confiam suas informações à organização. | 01/09/2023 | 30/04/2025 | 41 | 0 | 0 | Iniciado | Início da Campanha de Preenchimento do Formulário | 01/03/2024 | 30/06/2024 | Iniciado
[13 empty] | Construção do Formulário de Inventário | 01/09/2023 | 31/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Revisão e Testes do Formulário por Unidades | 01/02/2024 | 29/02/2024 | Concluído
[13 empty] | Análise dos Resultados | 01/11/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Relatório de Achados | 01/01/2025 | 30/04/2025 | Não Iniciado
2024 | CPSPAD | COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Definição da Metodologia de enfrentamento à Fraude e Corrupção | Regulamentar o processo de trabalho da CSPAD e CE no enfrentamento à Fraude e Corrupção. A Comissão de Ética é partícipe desse projeto. O processo deverá estabelecer: - A capacitação prévia dos servidores e sua disponibilidade para a condução de investigações internas de fraude e corrupção; - A padronização da realização de entrevistas e análise de documentos em investigações de fraude e corrupção; - Procedimentos para que não haja conflito de interesses de membros da equipe de investigação em relação ao incidente investigado; - Implementação processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais; - Após o mapeamento de todas as etapas, que contará com a mentoria da SEMOG/COGEM, um normativo deverá ser escrito, com apoio da COTEJ, e publicado. | 01/04/2023 | 31/08/2024 | 21 | 0 | 0 | Iniciado | Capacitação e disponibilidade dos servidores | 01/04/2023 | 31/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Definição para que não haja conflito de interesse por parte dos membros da equipe de investigação | 01/04/2023 | 31/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Mapeamento do processo de trabalho para a correção de ilícitos cíveis e penais; | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Iniciado
[13 empty] | Elaboração de normativo sobre a metodologia definida | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Padronização das entrevistas e da análise documental | 01/04/2023 | 31/08/2024 | Não Iniciado
2024 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Promover a gestão de riscos. | Fortalecer a governança institucional | Oficinas de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2024 | Realizar uma Oficina de Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos 2024, preferencialmente, no primeiro semestre. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 20 | 0 | 0 | Iniciado | Análise do resultado da avaliação de maturidade em Gestão de Riscos 2023 | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Avaliação e registro dos resultados | 01/12/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Adequação da Oficina às novas demandas | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização da Oficina em Mapeamento de Processos e Gestão de Riscos | 01/04/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Mentorias com os participantes interessados | 01/09/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
2024 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Promover a continuidade do negócio. | Fortalecer a governança institucional | Promover a política de continuidade do negócio | Promover a política de continuidade do negócio | 01/04/2023 | 30/09/2024 | 52.5 | 0 | 0 | Iniciado | Estudos preliminares | 01/04/2023 | 30/04/2023 | Concluído
[13 empty] | Contratação de instrutoria interna | 01/05/2023 | 31/07/2023 | Concluído
[13 empty] | Elaboração do PCN | 01/10/2023 | 31/01/2024 | Concluído
[13 empty] | Contratação de instrutoria interna para finalizar a elaboração do PCN | 01/02/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Oficina em Plano de Continuidade do Negócio. Análise BIA. | 01/08/2023 | 30/09/2023 | Concluído
[13 empty] | Oficina em Política e Plano de Continuidade do Negócio. | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Tramitação, aprovação, publicação e divulgação da Política de Continuidade do Negócio e do PCN | 01/07/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
2024 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Promover a integridade | Implementar mecanismos de integridade institucional. | Gestão de Riscos e da Integridade 2024 | Impulsionar a Gestão de Riscos e da Integridade por meio da realização de 1 mentoria no primeiro semestre em mapeamento de processos e gestão de riscos, destinadas principalmente às unidades que tratem de contratações, licitações, e investigações de ilícitos cíveis e criminais. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 4 | 0 | 0 | Iniciado | Análise e definição da unidade cliente | 01/01/2024 | 30/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Mentoria | 01/05/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Acompanhamento dos resultados | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
2024 | COPES | COORDENADORIA DE PESSOAL | Atualizar infraestrutura de armazenamento e processamento de dados. | Promover transformação digital e inovações tecnológicas. | Promover a atualização dos sistemas da SGP para melhor atender aos usuários dos serviços | O presente projeto trata da atualização de sistemas e aplicativos que visam a otimização do acesso a novos recursos e funcionalidades, repaginação do visual, melhora na performance e diminuição da lentidão em certos processos, melhor integração com novos aplicativos e novas tecnologias de aplicativos. | 02/05/2023 | 02/05/2024 | 54 | 0 | 0 | Iniciado | Levantamento da necessidade de atualização ou desenvolvimento de sistemas que atendam aos usuários internos e externos. | 02/05/2023 | 02/06/2023 | Concluído
[13 empty] | Analisar os requisitos do sistema, do usuário e da regra de negócio, bem como a viabilidade técnica e estratégica. | 03/06/2023 | 03/07/2023 | Concluído
[13 empty] | Formalizar o pedido de atualização e desenvolvimento de sistemas considerados prioritários | 04/07/2023 | 04/08/2023 | Concluído
[13 empty] | Testar, homologar e Implementar os sistemas e as novas funcionalidades criadas | 04/08/2023 | 28/04/2024 | Iniciado
[13 empty] | Avaliar os impactos da não implantação de sistemas que deixaram de ser entregues | 29/04/2024 | 02/05/2024 | Não Iniciado
2024 | COPES | COORDENADORIA DE PESSOAL | Definir diretrizes básicas de gestão do conhecimento institucional. | Promover a gestão do conhecimento. | Digitalizar os arquivos funcionais dos servidores. | O presente projeto trata do conjunto de etapas e procedimentos destinados a preservar em meio digital, de arquivos funcionais dos servidores em suporte papel gerados pelo TRE-MA. | 01/06/2023 | 31/12/2026 | 5 | 0 | 0 | Iniciado | Elaborar projeto e ato de designação de servidores para compor grupo de trabalho que ficará responsável pela sua execução | 01/06/2023 | 31/03/2024 | Concluído
[13 empty] | Realizar reuniões do grupo de trabalho com a equipe de informática para ajustes relativos à execução do projeto | 01/04/2024 | 31/01/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Capacitar o pessoal envolvido no projeto para operação e gerenciamento dos equipamentos e sistemas aserem utilizados | 01/02/2025 | 09/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Organizar as pastas físicas a serem trabalhadas, consolidar as rotinas de uso e adaptação de sistema de acesso aos documentos digitais e higienizar os documentos a serem digitalizados | 10/03/2025 | 01/08/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Realizar a digitalização dos documentos com a descrição arquivística e catalogação | 02/08/2025 | 31/12/2026 | Não Iniciado
2024 | TREMALAB | LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRE-MA | Promover a inovação | Assegurar o atendimento de excelência | Estruturação do Laboratório de Inovação | Promover as condições mínimas para o funcionamento e divulgação do laboratório de de inovação do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão | 31/01/2024 | 13/12/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Deixar o endereço do Laboratório mais visível na página da internet | 31/01/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Editar portaria atualizando a relação de membros do laboratório, indicando Juiz (Juíza) Coordenador(a) Substituto (a) | 31/01/2024 | 23/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar arte para plano de fundo para reuniões virtuais do laboratório | 05/02/2024 | 07/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Criar pasta no drive, endereço no SEI, espaço no instagram | 31/01/2024 | 23/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Melhorar as informações do Laboratório na internet e intranet | 11/03/2024 | 10/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Criação da unidade LIODS TRE-MA na estrutura administrativa do TRE-MA | 19/02/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Lotar servidor com dedicação exclusiva no laboratório | 25/03/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratar estagiários para o laboratório | 31/01/2024 | 29/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar espaço físico para o funcionamento da parte administrativa do laboratório | 01/02/2024 | 15/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Adquirir mobiliário para a sala de treinamento do quinto andar, sob medida e com especificações próprias para atividades de laboratório de inovação | 27/02/2024 | 13/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Providenciar arte para bottons e camisas com a logomarca do laboratório e providenciar a confecção | 05/02/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Selecionar laboratoristas voluntários | 20/05/2024 | 19/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Criar página na intranet para o laboratório | 15/04/2024 | 22/04/2024 | Não Iniciado
2024 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Capacitação em tramitação de processos da classe Registro de Candidatura | Promover a capacitação de magistrados e servidores na tramitação de processos de Registro de Candidatura e seus diferentes sistemas | 01/03/2024 | 30/06/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Realização do evento | 30/04/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição de temas | 01/03/2024 | 01/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação do facilitador | 01/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
2024 | SERED | SEÇÃO DE GESTÃO DE REDES | Promover a continuidade do negócio. | Fortalecer a governança institucional | Implantação de Redundância de Conectividade nos Cartórios Eleitorais | Implementar conexões redundantes nos cartórios eleitorais por meio da tecnologia SD-WAN é de suma importância para assegurar a operacionalidade constante e a segurança da rede, particularmente em momentos decisivos, tais como os períodos de eleições e de fechamento do cadastro. O SD-WAN, acrônimo para Rede de Área Ampla Definida por Software, habilita não apenas o gerenciamento centralizado e a otimização do fluxo de dados, mas também a automação de rede. Uma vantagem significativa dessa abordagem é a capacidade de manter os cartórios operando sem interrupções, mesmo na eventualidade de um dos links de conexão ficar offline. Isso é alcançado ao redirecionar automaticamente o tráfego para o outro link ativo disponível, garantindo a resiliência da rede. Essa funcionalidade é crucial para estabelecer uma infraestrutura de rede robusta e eficiente, capaz de suportar demandas intensas e assegurar a continuidade dos serviços essenciais oferecidos pelos cartórios eleitorais. | 01/12/2024 | 31/12/2026 | 0 | 1000000 | 0 | Não Iniciado | Avaliação e Planejamento | 01/12/2024 | 31/01/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Design da Solução | 01/02/2025 | 01/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de Fornecedor | 02/03/2025 | 30/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Monitoramento e Manutenção | 01/07/2025 | 31/12/2026 | Não Iniciado
[13 empty] | Implementação em Fases | 01/07/2025 | 30/06/2026 | Não Iniciado
2024 | WEB | NÚCLEO DE GESTÃO DE WEB | Gerir serviços de tecnologia da informação. | Aprimorar a infraestrutura e governança de TIC. | Reestruturação da Intranet | Melhoria dos serviços disponíveis no site da Intranet de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo TSE | 18/03/2024 | 31/03/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Análise da tecnologia a ser adotada | 18/03/2024 | 26/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Estudo da tecnologia adotada | 08/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Implantação da nova Intranet | 07/01/2025 | 31/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definição da Tecnologia | 01/04/2024 | 05/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Desenvolvimento e configuração da tecnologia adotada | 06/05/2024 | 14/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Treinamento dos gestores da Intranet | 18/11/2024 | 29/11/2024 | Não Iniciado
2024 | SEMEQ | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Implantar o controle de qualidade. | Fortalecer a governança institucional | Implementação de um Sistema de Monitoramento de Equipamentos no Fórum Eleitoral de São Luís | Trata-se de monitorar o estado dos equipamentos em tempo real, permitindo a identificação de problemas em seu início e a tomada de medidas preventivas, a fim de: Reduzir custos com manutenções corretivas; Aumentar a vida útil dos equipamentos; Melhorar a qualidade dos serviços prestados; Evitar acidentes de trabalho. | 30/03/2024 | 30/07/2025 | 0 | 320000 | 0 | Não Iniciado | Definição dos requisitos do sistema, seleção da tecnologia | 30/03/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Instalação dos sensores/atuadores e desenvolvimento do software de monitoramento | 01/12/2024 | 30/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Avaliação da efetividade do sistema | 01/04/2025 | 30/06/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Contratação de fornecedor | 31/07/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Ajustes e otimizações contínuas | 01/07/2025 | 30/07/2025 | Não Iniciado
2024 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Cadeia de Valor 2025 | Revisão da Cadeia de Valor e do Modelo de Negócio | 01/04/2025 | 31/12/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Planejamento da revisão com a facilitação do TSE | 01/04/2025 | 30/04/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Reuniões on-line para Revisão da Cadeia de Valor e do Modelo de Negócio | 01/05/2025 | 31/12/2025 | Não Iniciado
2024 | TREMALAB | LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRE-MA | Promover a inovação | Assegurar o atendimento de excelência | Realização do Evento CONVERGÊNCIA em São Luís | Trazer o evento Convergência para a cidade de São Luís. Trata-se se um dos maiores eventos de inovação do setor público, que tem por objetivo propocionar um espaço de trocas de experiências e conexões entre pessoas interessadas sobre o tema de inovação no setor público. | 02/01/2024 | 04/04/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Planejamento | 02/01/2024 | 31/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Solicitação de Apoio | 02/01/2024 | 31/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Organização | 01/02/2024 | 04/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização | 01/04/2024 | 04/04/2024 | Não Iniciado
2024 | SEMOG | SEÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Plano de Diretrizes 2025/2026 | Elaborar o Plano de Diretrizes 2025/2026. | 25/01/2025 | 31/03/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Captação e suporte aos gestores | 19/02/2025 | 23/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Tramitação, aprovação e publicação do Plano de Diretrizes 25/26 | 06/03/2025 | 31/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Adequação do SIGGO | 25/01/2025 | 21/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Lançamento das informações no SIGGO e validação | 22/02/2025 | 05/03/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Estudo e análise dos novos requisitos. | 25/01/2025 | 02/02/2025 | Não Iniciado
2024 | TREMALAB | LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO, INTELIGÊNCIA E OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRE-MA | Promover a inovação | Assegurar o atendimento de excelência | UTILIZAÇÃO DESIGN THINKING PARA CUMPRIMENTO DE REQUISITO DO PREMIO CNJ DE QUALIDADE 2024. | Projeto com a utilização da abordagem do design thinking, comprovando a representatividade no design da solução mediante participação dos atores impactados ou envolvidos no problema. | 26/01/2024 | 30/05/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Planejamento | 26/01/2024 | 30/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Execução | 20/02/2024 | 20/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração do Relatório | 21/02/2024 | 22/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Publicação | 25/03/2024 | 30/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Organização | 01/02/2024 | 19/02/2024 | Não Iniciado
2024 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Fomentar o compartilhamento. | Promover a gestão do conhecimento. | Painel Virtual | Divulgação de aviso, notícias em televisões dentro do ambiente do Tribunal | 03/06/2024 | 19/12/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Pesquisar ferramenta para veiculação nas TVs | 03/06/2024 | 12/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Implantação do projeto | 15/07/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
2024 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Fomentar o compartilhamento. | Promover a gestão do conhecimento. | Boletim Informativo | Divulgar em áudio as ações internas do TRE | 01/01/2024 | 19/12/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Levantamento das matérias | 01/01/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Gravação e edição das materias | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Veiculação do boletim nos grupos de whatsapp e intranet | 01/01/2024 | 01/01/2024 | Não Iniciado
2024 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Elaboração de Campanhas Institucionais | Divulgar as ações do Tribunal para o público interno e externo | 01/01/2024 | 19/12/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Elaborar o cronograma de veiculação nos canais de comunicação | 01/01/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definir quais as campanhas para o ano de acordo com o calendário eleitoral e de acordo com demandas já solicitadas | 01/01/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Cronograma de veiculação nas redes sociais | 01/01/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
2024 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Dialogo com a Imprensa | Debates, conversa com os representantes da imprensa acerca do processo eleitoral | 01/04/2024 | 30/06/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Reunião com os setores envolvidos | 01/05/2024 | 10/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar o evento à imprensa | 03/06/2024 | 14/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Apresentar o projeto aos dirigentes e definir a data do evento | 22/04/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar a programação | 13/05/2024 | 17/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Encaminhar convite à imprensa | 20/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do Projeto | 01/04/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Avaliar o evento | 27/06/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
2024 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Desenvolver metodologia de detecção de não conformidade | Fortalecer o combate à fraude e corrupção no processo eleitoral. | Implantação da Política de Segurança da Comunicação no TRE | Objetiva garantir a oficialidade das informações produzidas pelo Tribunal e a preservação de sua imagem perante a sociedade. | 18/03/2024 | 12/04/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Assinatura da Resolução pelo presidente | 08/04/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Encaminhar para análise da Assessoria Juridica do presidente | 21/03/2024 | 05/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Finalizar a minuta da Resolução | 18/03/2024 | 20/03/2024 | Não Iniciado
2024 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Aperfeiçoar o recrutamento/seleção do pessoal de apoio | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Mídia Training | O 'Mídia training' consiste na preparação de um magistrado e/ou servidor para que tenha a melhor performance possível como porta-voz do órgão. | 08/04/2024 | 30/06/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Realização do curso | 03/06/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do curso | 08/04/2024 | 12/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Reunir com os setores envolvidos | 15/04/2024 | 26/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Alinhar com o(s) palestrante(s) sobre formato do curso | 27/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
2024 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Fomentar o compartilhamento. | Promover a gestão do conhecimento. | Programa Televisivo em parceria com a Assembleia Legislativa | Divulgar as ações do TRE para o público externo | 22/02/2024 | 19/12/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Gravação do programa piloto | 02/04/2024 | 03/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Aprovação e ajustes | 04/04/2024 | 17/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Tratativas para a assinatura do Termo de Cooperação entre TRE x ALEMA | 22/02/2024 | 29/02/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento da estrutura do programa | 04/03/2024 | 26/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Estréia do programa e assinatura do Termo de Cooperação | 18/04/2024 | 19/12/2025 | Não Iniciado
2024 | COIMC | COORDENADORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Elaboração de Plano de Comunicação Interno | Elaboração de Plano de Comunicação Interno | 08/01/2024 | 01/08/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Execução do plano | 22/01/2024 | 01/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Finalizar o plano 2024/2025 | 08/01/2024 | 19/01/2024 | Não Iniciado
2024 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Game das Eleições | Fomentar a participação dos servidores no Game das Eleições 2024 | 15/03/2024 | 31/07/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Ajustes no sistema de Quiz para calcular rank de premiação | 01/04/2024 | 10/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar e aprovar o edital com as regras | 01/04/2024 | 10/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar e impulsionar a participação dos servidores | 10/04/2024 | 20/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração de Temas, perguntas e respostas | 15/03/2024 | 10/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Conseguir prêmios e cerimônia de premiação | 01/05/2024 | 31/07/2024 | Não Iniciado
2024 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aprimorar método de segurança prévia às eleições | Realizar eleições céleres, seguras e transparentes. | Impulsionar o cumprimento de prazos e normas (Eleições 2024) | Impulsionar o cumprimento de prazos e normas nas Eleições de 2024. | 01/02/2024 | 28/02/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Replanejar os processos que forem necessários | 15/03/2024 | 31/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaborar o PIE24.2 impulsionar aprovação e publicação | 31/03/2024 | 15/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Monitoramento da execução do PIE24 pelo SIGGO-ELEIÇÃO | 01/02/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Estudar as Resoluções TSE para as Eleições 2024, verificando a necessidade de replanejamento dos processos | 01/02/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Impulsionar a correta execução dos prazos | 01/02/2024 | 28/02/2025 | Não Iniciado
2024 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Promover a gestão de riscos. | Fortalecer a governança institucional | Plano de Enfrentamento aos Riscos de Eleição | Elaboração do Plano | 02/01/2024 | 30/04/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Elaboração do documento do Plano, aprovação e publicação | 30/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Análise de Riscos dos Processos de Eleição | 02/01/2024 | 15/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração das propostas de enfrentamento | 15/01/2024 | 30/03/2024 | Não Iniciado
2024 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Realizar a avaliação das Eleições 2024 | Realizar a avaliação das Eleições 2024 | 15/06/2024 | 31/03/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Preparação do sistema DIGA | 30/08/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Análise dos relatórios de avaliação dos clientes e de auto avaliação dos gerentes e verificação do cumprimento das metas e do planejamento de cada Processo | 08/11/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Validar análise com Gerentes, Gestores e Alta Administração | 01/12/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Impulsionar a elaboração de perguntas para o questionário de avaliação dos clientes dos processos | 15/06/2024 | 15/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Analisar as perguntas enviadas e a lista de clientes - por cada processo - para inserir no sistema DIGA | 15/07/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Suporte aos gerentes e gestores na realização da auto avaliação dos Processos de Eleição | 01/10/2024 | 15/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração de relatório consolidado para validação pela Alta Administração e posterior divulgação | 07/01/2025 | 31/03/2025 | Não Iniciado
2024 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Realização de audiências públicas, esclarecendo cada etapa do processo eleitoral (Eleições 2024) | Promover a realização de audiências públicas, esclarecendo cada etapa do processo eleitoral (Eleições 2024) | 01/05/2024 | 30/09/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Análise, avaliação e registro das atividades desenvolvidas | 01/09/2024 | 30/09/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento do evento, de acordo com a agenda dos participantes | 01/05/2024 | 31/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização da audiência pública, com a discussão de cada item programado | 01/06/2024 | 31/08/2024 | Não Iniciado
2024 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Fomentar o compartilhamento. | Promover a gestão do conhecimento. | SELO BOAS PRÁTICAS | Incentivar a adoção de boas práticas cartorárias de eleição | 01/06/2024 | 30/11/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Elaborar edital com as regras | 01/06/2024 | 15/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Revisar o sistema | 15/06/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fazer divulgação | 01/07/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Conseguir premiação e cerimônia de reconhecimento | 01/07/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar as boas práticas | 15/11/2024 | 30/11/2024 | Não Iniciado
2024 | ASGEL | ASSESSORIA DE GESTÃO DE ELEIÇÕES | Aperfeiçoar a conformidade dos processos de eleição | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Contratação de empresa especializada para realização de Pesquisa de Satisfação dos eleitores no dia das eleições 2024 (por amostragem) | Assegurar a realização de Pesquisa de Satisfação dos eleitores no dia das eleições 2024 (por amostragem) | 01/03/2024 | 19/12/2024 | 0 | 70000 | 0 | Não Iniciado | Oficialização da demanda de contratação | 01/03/2024 | 31/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Acompanhar e impulsionar a Contratação | 31/03/2024 | 30/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Fiscalização da Contratação | 20/07/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
2024 | EJE | ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Ressocializando com cidadania. | Fomentar a conscientização política de menor de 18 anos sujeitos de ato infracional e em cumprimento de medidas socioeducativas. | 01/04/2024 | 18/12/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Convite ao Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude e aos diretores das unidades de cumprimento das medidas socioeducativas na Capital, para reunião institucional, com o fim de apresentar o projeto e buscar parceria para a execução das atividades. | 01/04/2024 | 01/08/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Lançamento oficial do projeto no âmbito do TRE-MA difundindo sua importância e o resultado buscado dentro do planejamento estratégico do órgão. | 01/04/2024 | 29/08/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Agendar, mediante ofício, com o Diretor das unidades de cumprimento das medidas socioeducativas, data e horário para a realização das ações. | 01/04/2024 | 19/09/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Solicitar apoio administrativo, via Corregedoria para operacionalização logística dos serviços de alistamento e regularização eleitoral, na respectiva unidade de recolhimento, conforme programação a ser definida. | 01/04/2024 | 10/10/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Definir os recursos materiais e as unidades administrativas de apoio para a realização das ações institucionais dentro da unidade de recolhimento. | 01/04/2024 | 31/10/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Oficiar ao Juízo da Infância e Juventude, pedindo autorização, para que a equipe do TRE-MA, leve até o local do cumprimento das medidas, o alistamento eleitoral facultativo, dentre outros. | 01/04/2024 | 07/11/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Execução das atividades na(s) unidade(s) de cumprimento de medidas socioeducativas | 01/04/2024 | 18/12/2025 | Não Iniciado
2024 | EJE | ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | Implementar programa permanente de conscientização quanto ao funcionamento do processo eleitoral | Evidenciar à sociedade a celeridade, segurança e transparência do processo eleitoral. | Educação política voltada ao fortalecimento da cidadania de jovens eleitores (2024) | Desenvolver projetos voltados aos jovens e futuros eleitores de esclarecimento social para o exercício da cidadania, do voto livre e consciente, do combate às notícias falsas e de confirmação da segurança da urna eletrônica. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Realização e divulgação institucional do evento. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Selecionar escolas que participarão das ações de cidadania e agendar com os respectivos dirigentes, data para eventual visita prévia e para a execução do evento | 01/01/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Organizar os recursos materiais necessários para a consecução do evento (a exemplo de, urnas eletrônicas, informativos, slides, microfones, caixa de som, etc.) e contatar com os setores internos do tribunal, para apoio logístico e operacional, tanto em visita prévia, que houver, quanto no evento pro | 01/01/2024 | 27/09/2024 | Não Iniciado
2024 | EJE | ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Formação, atualização e aperfeiçoamento contínuo dos agentes eleitorais. (2024) | Promover e divulgar cursos e eventos jurídicos de atualização e aprimoramento sobre o processo eleitoral, tendo por público alvo os juízes eleitorais, com vistas ao aprimoramento das competências laborais e ao atendimento de excelência. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 0 | 50801.4 | 0 | Não Iniciado | Definição das capacitações prioritárias com a direção da Escola Judiciária Eleitoral e em seguida, tratar com docentes que tenham as bases pedagógicas da ENFAM para ministrar os cursos, considerando ser o publico-alvo, magistrados(as) eleitorais; | 01/01/2024 | 30/08/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Credenciamento dos planos de curso junto à ENFAM via conta no site Educaenfam, com pelo menos 30 dias de antecedência da realização da capacitação, sob pena de intempestividade do pedido | 01/01/2024 | 31/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Divulgar sobre a abertura das inscrições, realização e pós curso, expedir certificados aos participantes aprovados. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Abrir e instruir processo (SEI), para contratação do(a) docente com demonstração das fontes de recurso da unidade a serem utilizadas, valores a serem pagos, e encaminhar o pedido à Administração Superior (Diretoria-Geral) pedindo autorização para o empenho da despesa, monitorar trâmite e diligências | 01/01/2024 | 29/11/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Formatar com antecedência o curso na plataforma virtual, em que acontecerá, postando dados, tais como: nome, quantidade de vagas, carga horária, público-alvo, período realização, etc., assim como configurar o ambiente para recepção das inscrições, inclusão dos conteúdos enviados pelo(a) docente(ex: | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não Iniciado
2024 | GABSGP | GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS | Desenvolver e implementar plano estratégico de gestão de pessoas. | Implementar política de gestão de pessoas. | SGP 5.0 | Otimizar fluxos de trabalho, verificar as rotinas que podem ser automatizadas, distribuir de forma equilibrada o volume de trabalho e o quantitativo de pessoas e por fim, atualizar as atribuições no Regulamento Administrativo. | 08/01/2024 | 01/06/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Reuniões com os envolvidos e outros TRE's | 01/02/2024 | 01/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Relatórios Finais e Providências internas | 01/04/2024 | 01/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Atualização do Regulamento Administrativo | 01/05/2024 | 01/06/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento | 08/01/2024 | 31/01/2024 | Não Iniciado
2024 | SEMAP | SEÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL | Implantar o controle de qualidade. | Fortalecer a governança institucional | Reforma dos Fóruns Eleitorais de Grajaú, Mirador, São Bento e Zé Doca | Preservar as instalações ocupadas pelos fóruns eleitorais dos municípios de Grajaú, Mirador, São Bento e Zé Doca em bom estado de operação, assegurando sua plena funcionalidade. Adequar os imóveis às normas de acessibilidade. | 01/03/2024 | 28/02/2025 | 0 | 994184 | 0 | Não Iniciado | Contratação de fornecedor | 01/05/2024 | 31/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Recebimento dos serviços de reforma dos Fóruns Eleitorais de Grajaú, Mirador, São Bento e Zé Doca | 01/02/2025 | 28/02/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Elaboração dos Estudos Técncios Preliminares, Mapa de Riscos e Termo de Referência para a contratação | 01/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Execução das reformas dos Fóruns Eleitorais de Grajaú, Mirador, São Bento e Zé Doca | 01/11/2024 | 31/01/2025 | Não Iniciado
2024 | SEDEO | SEÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL | Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores. | Implementar política de gestão de pessoas. | Trilhas de aprendizagem - Gestão de Pessoas por competências | Implantação do mecanismo "trilha de aprendizagem" como elemento auxiliador e componente da política de gestão de pessoas por competências no TRE-MA | 10/07/2024 | 31/12/2025 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Catálogo de habilidades produzido | 10/07/2024 | 28/05/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Gestão de competências implantada no Moodle | 28/05/2025 | 31/12/2025 | Não Iniciado
[13 empty] | Política de gestão por competências reeditada | 10/07/2024 | 02/10/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Sistemas AVALIA e Gestão por Competências reeditados | 28/05/2025 | 31/12/2025 | Não Iniciado
2024 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Aprimorar a tempestividade e efetividade da Prestação Jurisdicional | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA JANUS | Implantação da solução de Inteligência Artificial para a tramitação de processos | 01/03/2024 | 19/12/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Testes em processos da classe PC-PP | 01/03/2024 | 30/04/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Configuração de rotinas da classe RCAND | 05/03/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Aplicação de rotinas no PJE | 01/08/2024 | 19/12/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Modelagem de documentos para RCAND | 05/03/2024 | 30/07/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Modelagem de documentos para classe PCE | 01/09/2024 | 01/10/2024 | Não Iniciado
2024 | GABSJU | GABINETE DA SECRETARIA JUDICIÁRIA ÚNICA DE 1º E 2º GRAUS | Aprimorar metodologia de monitoramento da prestação jurisdicional. | Assegurar efetividade e integridade da prestação jurisdicional. | Audiência pública sobre Registo de Candidaturas | Realização de audiência pública com representantes partidários para tirar dúvidas sobre o registro de candidaturas. | 01/04/2024 | 05/08/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Planejamento | 01/04/2024 | 01/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Realização do evento | 01/05/2024 | 05/08/2024 | Não Iniciado
2024 | COMISSÃO | Comissão TRE Mulheres | Disseminar critérios e boas práticas de governança | Fortalecer a governança institucional | Programa Fale, Maria - Agenda 2024 | Programa Fale, Maria - Agenda 2024 | 20/01/2024 | 01/05/2024 | 0 | 0 | 0 | Não Iniciado | Elaboração da AGENDA do Programa "Fale, Maria" | 20/02/2024 | 11/03/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Evento alusivo ao tema | 10/03/2024 | 01/05/2024 | Não Iniciado
[13 empty] | Planejamento | 20/01/2024 | 11/03/2024 | Não Iniciado